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План
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Еврейской автономной области  24 марта  2014 года

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Согласование плана мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом с заинтересованными  государственными и общественными организациями и утверждение в Правительстве  области.

	Март 2014 года
	Управление здравоохранения правительства области, Управление Роспотребнадзора по ЕАО


	2.
	Направить информационные письма для глав муниципальных образований районов области о состоянии заболеваемости туберкулезом на подведомственных территориях. 

	Март 2014 года
	Управление Роспотребнадзора по ЕАО,
ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»

	3.
	Провести областной семинар для медицинских работников «Выявление и дифференциальная диагностика туберкулеза легких и плевры у детей и взрослых. Меры профилактики».
	24 марта 2014 года
	Управление здравоохранения правительства области, Управление Роспотребнадзора по ЕАО,  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

	4.
	Провести цикл лекций по профилактике туберкулеза и своевременности обращения за медицинской помощью при проведении гигиенической аттестации лиц декретированных профессий и среди населения.

	Март 2014 года
	Управление здравоохранения правительства области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

	5.
	Провести врачебно-сестринские конференции и  семинары по вопросам  профилактики, клиники и лечения туберкулеза.
	Март 2014 года
	Управление здравоохранения правительства области, ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Главные врачи ЛПУ

	1
	2
	3
	4

	6.








	Организовать и провести на радио, телевидении выступление специалистов  по вопросам  организации и проведения противотуберкулезных мероприятий и раннего выявления туберкулеза в области.
	Март 2014 года







	Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста


	7.
	Проведение   конференций, лекций, консультаций, тренингов, семинаров, театрализованных представлений, анкетирования детей и взрослых, конкурсов рисунков, санбюллетеней, «Туберкулез и его профилактика»,   в общеобразовательных и социальных учреждениях области.
	Март 2014 года
	Управление здравоохранения правительства области, Управление Роспотребнадзора по ЕАО, территориальные отделы, ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», его филиалы, Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	8.
	Распространение листовок в общественных местах и  транспорте «Мы можем остановить туберкулез! Присоединяйтесь к нам!».


	Март 2014 года
	Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	9.
	Информационно-пропагандистское мероприятие по профилактике туберкулеза:  проведению акции «Белая ромашка».


	Март 2014 года
	Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

	10.
	Организация конкурса на лучшую белую ромашку среди учащихся.


	Март 2014 года
	Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	11.
	Размещение  информации о проведении месячника борьбы с туберкулезом на сайте Управления Роспотребнадзора по ЕАО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», общественных организаций ЕАО.
	Март 2014 года
	Управление Роспотребнадзора по ЕАО, территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»,  его филиалы, Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	12.
	Подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Вместе победим  туберкулез».



	24 марта 2014 года
	Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	1
	2
	3
	4

	13.
	Организация выступлений  «Общество против туберкулеза»,    в    средствах массовой информации  
	Март 2014 года
	Управление здравоохранения правительства ЕАО, ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Управление Роспотребнадзора по ЕАО, территориальные отделы,  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», его филиалы

	14.
	Проведение презентаций на тему профилактики и раннего выявления туберкулеза для школьников старших классов, студентов ВУЗов.
	Март 2014 года
	ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»

	15.
	Проведение психологических тренингов и ролевых игр по пропаганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, табакокурения  в средних учебных заведениях.
	Март 2014 года 
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», его филиалы, Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	16.
	Информирование населения по «бегущей строке» РенТV  о  проведении бесплатного  флюорографического обследования населения с целью раннего выявления туберкулеза.
	19 - 21 марта 2014 года
	Управление здравоохранения правительства ЕАО, ОГКУЗ Противотуберкулезный  диспансер»

	17.
	Задействовать                                передвижную флюорографическую    установку   ОГКУЗ  «Противотуберкулезный диспансер»     для обследования  населения г. Биробиджана на раннее выявление туберкулеза и других патологий легких.
	21- 23 марта 2014 года
	Управление здравоохранения правительства ЕАО, ОГКУЗ «Противотуберкулезный  диспансер»

	18.
	Организация бесплатной работы флюорографических кабинетов в районах  области.
	21- 25 марта 2014 года
	Управление здравоохранения правительства ЕАО,  ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»

	19.
	Организация и проведение акции по социальной поддержке больных активными формами туберкулеза (выдача продуктовых наборов)
	21-24 марта 2014 года
	Комитет социальной защиты правительства области

	20.
	Проведение  «День открытых дверей» в медицинских организациях области (проведение флюорографических профилактических обследований населения).
	21-25 марта 2014 года
	Управление здравоохранения правительства ЕАО, ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»

	21.
	Распространение  информационного материала, буклетов, брошюр, памяток, листовок по профилактике и лечению туберкулеза для населения
	01.03.-31.03.2013
	ОГКУЗ «Противо-
туберкулезный  диспансер»,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»,
Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста

	1
	2
	3
	4

	22
	Размещение пресс-релизов и информации в районных и областных газетах, на радио и ТВ  о проведении мероприятий в рамках месячника борьбы с туберкулезом в ЕАО
	Март 2014 года
	Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста,  Председатели районных отделений РКК

	23.
	Организация проведения на безвозмездной основе плановых заключительных дезинфекций в домашних очагах туберкулезной инфекции.

	18  -25 марта 2014 года
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

	24.
	Подведение итогов проделанной работы к Всемирному дню борьбы с туберкулезом
	Апрель 2014 года
	Управление здравоохранения правительства области, Управление Роспотребнадзора по ЕАО, территориальные отделы, Комитет образования ЕАО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», его филиалы,  ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Еврейское региональное отделение Российского Красного Креста
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