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	План организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управления Роспотребнадзора по ЕАО в период подготовки и проведения празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
Организационные мероприятия
1

Формирование рабочей группы по подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

март 2010 года

Отдел организации и обеспечения деятельности, бухгалтерского учета и отчетности
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

2

Формирование списков ветеранов и направление им персональных поздравлений от имени Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области
март-апрель 2010 года

Отдел организации и обеспечения деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»
3

Подготовка приказа по организации круглосуточного дежурства в период подготовки  и проведения празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель 2010 года

Отдел организации и обеспечения деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»
4

Подготовка о принятии дополнительных  мер  за обеспечением установленных требований  биологической безопасности и биологической защиты учреждениями, получившим лицензии на микробиологическую деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных
апрель 2010 года

Отдел санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей
5

Подготовка рекомендаций в правительство области, главам муниципальных образований по осуществлению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки к проведению празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель 2010 года

Отдел организации и обеспечения деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

ФГУЗ «Центр гигиены
6

Анализ обращений на  «горячую» телефонную линию Управления Роспотребнадзора по ЕАО участников и ветеранов Великой Отечественной войны для оперативного принятия мер по вопросам, в части касающейся компетенции Роспотребнадзора, информирование Федеральной службы.
Дать объявление о работе «Горячей» линии.

апрель 2010 года еженедельно

с 30 апреля по 10 мая 2010 года - ежедневно

Отдел организации и обеспечения деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

7

Подготовка доклада о проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в период подготовки к проведению празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

30 марта,  12, 19 и

26 апреля 2010 года

 с 30 апреля по 10 мая 2010 года - ежедневно

Отдел санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей

8

Подготовка итогового доклада по результатам санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

20 мая 2010 года

-------------«-------------
Санитарно-противоэпидемические мероприятия
9

 Совместно с муниципальными образованиями составить перечни мест массового пребывания людей в период празднований и оценка их защищенности в условиях возможного применения патогенных биологических  агентов

30 апреля 2010 года

-------------«-------------
10

Обеспечение установленных требований охраны и контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка в лабораториях, в которых хранятся культуры патогенных микроорганизмов

постоянно

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

11

Осуществление контроля за обеспечением установленных требований  биологической безопасности и биологической защиты учреждениями, получившим лицензии на микробиологическую деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных

март-апрель.2010 года

Отдел санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

12

Организация надзора за лечебно-профилактическими учреждениями по соблюдению противоэпидемических мероприятий

март-апрель.2010 года

-------------«-------------

13

Организация надзорных мероприятий за готовностью лечебно-профилактических учреждений к приему инфекционных больных 

март-апрель.2010 года

-------------«------------

Санитарно-гигиенические мероприятия
14

Принять участие в проверке условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших военнослужащих  при поступлении их личного заявления или жалобы

март-май 2010 года

Отдел санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

15

Организация надзорных мероприятий за перевозкой участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла к местам организованного празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и обратно (санитарно-техническая подготовка в рейс транспортных средств, качество и безопасность продуктов питания, обеспечение доброкачественной питьевой водой.

апрель-май 2010 года

--------------«------------

16

Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли,  привлекаемыми к обслуживанию участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния и т.д.)

апрель-май 2010 года

-------------«------------

17

Организация надзорных мероприятий за оборудованием мест проведения организованного празднования (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния и т.д.) 65-летия Победы в Великой Отечественной войне дополнительными контейнерами, урнами и передвижными туалетами

апрель-май 2010 года

-------------«------------




